## Sheet1
Week | Task | Bàn giao công việc cụ thể |  |  | Đánh giá mức độ hoàn thành |  |  | Nhận xét |  | Lưu ý
|  | Minh | Kiên | Hải | Minh | Kiên | Hải | Kiên | Hải |  | Mức độ hoàn thành tiến độ | Đạt yêu cầu
2/1 -> 8/1 | Triển khai vọc code, phân tích các khối và học cách triển khai sơ đồ luồng hoạt động | - Triển khai chạy code trên python - Tìm hiểu 2 khối … và …. - Đọc qua sơ đồ về ASM, FSMD, ASMD và thử ứng dụng vào mô hình bài lm của nhóm | - Đọc lại chức năng của tất cả các khối rồi tìm hiểu và chạy thử chức năng của 2 khối … và …. - Đọc lại mô hình sơ đồ đã gửi qua file pdf trên nhóm rồi họp nhóm trình bày thử ( dự kiến là thứ 5) | - Đọc lại chức năng của tất cả các khối rồi tìm hiểu và chạy thử chức năng của 2 khối … và … - Đọc lại mô hình sơ đồ đã gửi qua file pdf trên nhóm rồi họp nhóm trình bày thử ( dự kiến là thứ 5) | [5 empty] | Kiên làm slide với báo cáo từ tuần này luôn nhé, xong gửi sharepoint lên để bn t edit luôn cho nhanh |  | Tạm ổn
8/1 -> 15/1 | Chạy mô phỏng từng khối và rút ra kết luận, có thể đề xuất tinh chỉnh nếu có nhu cầu | - Tiếp tục chạy code python nếu kqua tuần trước chưa khả quan - Phân tích lọc khối qua code verilog đã trình bày từ trc, thử đối chiếu kqua sóng đầu ra so với đầu vào tương ứng với chứ năng | - Chạy hoàn chỉnh phần code verilog cho FFT rồi trình bày thử - Debug lại những thông tin còn sai số để chỉnh sửa kịp thời | Chạy hoàn chỉnh phần code verilog cho FFT rồi trình bày thử xem ra cái gì Debug những thông tin còn sai để tinh chỉnh kịp thời Làm sơ đồ khối cho nhóm (tự chủ đọng làm từ tuần trước đến thứ tư tuần này t check ) | [7 empty] | Quá chán
15/1 -> 22/1 | Xử lí những công việc ở trên nếu còn chưa hoàn thành, họp nhóm để xây dựng phần sơ đồ cho btl và thử vấn đáp | Tổ chức họp nhóm thg xuyên ( do chưa chính thức nghỉ tết ) để hoàn thành công việc. Hoàn thiện slide, báo cáo với phần kết quả để bảo vệ | Nếu chưa hoàn thành thì hoàn thiện nốt 2 phần trên | [8 empty] | Không hoàn thành
! Note | T mong muốn là trong 3 tuần thì mình sẽ xử xong môn này để còn làm những việc khác nhé, có gì mà khó khăn thì chủ động đi hỏi hoặc bảo t còn mà kịp khắc phục, tránh như kì trc vụ thằng châu Bỏ tư tưởng chơi luôn nhé, không học ra tết cạp đất mà ăn